Ключевое событие

Вид документа

Срок  
реализации

Ответственные  
федеральные органы  
исполнительной власти  
или организации  
(по согласованию)

Ожидаемый результат

**Объединение некоммерческой организации "Российский научный фонд" (далее - "Российский научный фонд") и Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" (далее - "Российский фонд фундаментальных исследований")**

31 января

2021 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | новых конкурсов | исследований" |
| 11. | Разработка и утверждение детализированного плана мероприятий ("дорожная карта") по | проект плана мероприятий ("дорожная карта") |

10. Прекращение объявления решение совета

"Российским фондом "Российского фонда

фундаментальных исследований" фундаментальных

объединению "Российского научного фонда" и "Российского фонда фундаментальных исследований"

31 января

2021 г.

"Российский фонд фундаментальных исследований", Минобрнауки России

"Российский научный фонд",

"Российский фонд фундаментальных исследований", Минобрнауки России,

Минэкономразвития России

принято решения о прекращении проведения новых конкурсов

утвержден детализированный план мероприятий ("дорожная карта") по объединению "Российского научного фонда" и "Российского фонда фундаментальных исследований". На переходный период и в целях недопущения срыва сроков реализации мероприятий национального проекта "Наука и университеты" предусмотрен порядок действий и персональная ответственность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Проведение инвентаризации | доклад | 31 января | Минобрнауки России, | определены мероприятий и объемов |
| обязательств "Российского фонда фундаментальных исследований", включая международное сотрудничество и участие в национальном проекте "Наука и университеты", а также оценка принимаемых "Российским фондом фундаментальных исследований" обязательств в соответствии с объявленными конкурсами. Определение лимитов средств на   1. год и на плановый период 2. и 2023 годов | в Правительство Российской Федерации | 2021 г. | Минэкономразвития России  "Российский научный фонд",  "Российский фонд фундаментальных исследований" | финансирования, которые должны быть исполнены "Российским фондом фундаментальных исследований" в соответствии с принятыми обязательствами |
| 13. Определение оператора программ, | доклад | 15 февраля | Минобрнауки России, | в целях оперативного начала грантовых |
| реализуемых "Российским фондом фундаментальных исследований" в рамках национального проекта "Наука и университеты", а также иных программ и мероприятий, не связанных с распределением грантов на научные исследования | в Правительство Российской Федерации | 2021 г. | Минэкономразвития  России,  "Российский научный фонд",  "Российский фонд фундаментальных исследований" | проектов, реализуемых "Российским научным фонд", принято решение о передачи обязательств по продолжению реализации программ и мероприятий, предусмотренных в национальном проекте "Наука и университеты" и иных стратегических документах |
| 14. Определение перспектив | доклад | 30 июня | Минобрнауки России, | определены перспектив дальнейшей |
| дальнейшей деятельности  федерального государственного  бюджетного учреждения  "Российский фонд\ | в Правительство Российской Федерации | 2021 г. | Минэкономразвития  России | деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд |

15. Принятие решения об объемах, доклад

передаваемых от РФФИ в РНФ в Правительство 30 января 2021 г. Минобрнауки России, Определены лимиты

по годам средств с учетом завершения Минэкономразвития России средств, передаваемых в РНФ средств, с учетом завершения в 2021-2023

годах финансирования РФФИ проектов,

уже прошедших конкурсный отбор,

и доведение указанного решения до РНФ

16. Проведение заседания попечительского Решение попеч. совета 30 января 2021 РНФ Определение новых

совета РНФ по определению новых направлений деятельности РНФ

приоритетных направлений (грантовых программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Предоставление "Российскому | проект акта | 28 февраля | Минобрнауки России, | обеспечено финансирование |
|  | научному фонду" субсидии в виде имущественного взноса в целях финансирования новых программ | Правительства  Российской Федерации | 2021 г. | Минфин России, Минэкономразвития России,  Минздрав России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минтранс России | "Российский научный фонд" дополнительного имущественного взноса |
| 18. | Внесение изменений в национальный проект "Наука и университеты"  в части мероприятий, ранее реализованных "Российским фондом фундаментальных исследований" | протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  и национальным проектам | 28 февраля  2021 г. | Минобрнауки России, Минэкономразвития России,  Минфин России | внесены изменений в национальный проект "Наука и университеты" |
| 19. | Внесение изменений  в государственную программу "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в части мероприятий, ранее реализованных РФФИ | акт Правительства Российской Федерации | 30 июня  2021 г. | Минобрнауки России, Минэкономразвития России,  Минфин России | внесение изменений в  государственную программу  "Научно-технологическое развитие" |

.